## PHU LUC 3.4
PHỤ LỤC 3.4: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN ĐANG CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Quyết định phê duyệt dự án | Chủ trương của cấp thẩm quyền | Kinh phí đầu tư (triệu đồng) | Dự kiến thực hiện đầu tư |  | Chủ đầu tư | Công suất tăng thêm (m3/ ngày đêm) | Nguồn nước thô/ Nước cấp | Hạng mục chủ yếu | Tình hình thực hiện
[6 empty] | Năm khởi công | Năm hoàn thành
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 754675 |  |  |  | 28060
1 | Huyện Tuy Phong |  |  |  | 59957 |  |  |  | 0
1.1 | Mở rộng hệ thống cấp nước xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân | Xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân | QĐ 2028/QĐ - UBND ngày 08/08/2007 |  | 45000 |  |  | BQL CTCC |  | NMN Phong Phú | Đầu tư trạm tăng áp, tuyến ống | DA đã phê duyệt
1.2 | Mở rộng tuyến ống khu dân cư mới xã Chí Công | Xã Chí Công | QĐ 2347/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 |  | 4957 |  |  | BQL CTCC |  | NMN Phong Phú | Cải tạo mở rộng mạng tuyến ống cấp nước | DA đã phê duyệt
1.3 | Mở rộng tuyến ống Hòa Phú | Xã Hoà Phú |  |  | 10000 |  |  | BQL CTCC |  | NMN Phong Phú | Cải tạo mở rộng mạng tuyến ống cấp nước | DA đã phê duyệt
2 | Huyện Bắc Bình |  |  |  | 48000 |  |  |  | 1260
2.1 | Nâng cấp Hệ thống cấp nước xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình. | Xã Hồng Phong |  |  | 3000 | 2016 | 2016 | TTN | 100 |  | Xây dựng trạm bơm cấp 1, tuyến ống nước thô, điện trạm bơm, bổ sung cụm xử lý, nâng cấp nhà máy và các hạng mục phụ trợ. | Công tình chống hạn 2016
2.2 | Nâng cấp hệ thống nước Phan Tiến, huyện Bắc Bình. | xã Phan Tiến, Sông Lũy, Lương Sơn |  |  | 10000 | 2017 | 2019 | TTN | 440 |  | Nâng cấp nhà máy và các hạng mục phụ trợ, mở rộng tuyến ống cấp nước. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
2.3 | Nâng cấp Hệ thống cấp nước xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. | Hồng Thái |  |  | 10000 | 2018 | 2020 | TTN | 390 |  | Nâng cấp nhà máy và các hạng mục phụ trợ, mở rộng tuyến ống cấp nước. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
2.4 | Nâng cấp Hệ thống nước Lương Sơn, huyện Bắc Bình | Lương Sơn |  |  | 25000 | 2018 | 2020 | TTN | 330 |  | Giếng khoan, trạm bơm cấp 1, nâng cấp nhà máy, mở rộng tuyến ống cấp nước và các hạng mục phụ trợ. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
3 | Huyện Hàm Thuận Bắc |  |  |  | 252806 |  |  |  | 13290
3.1 | Nhà máy nước Hàm Thuận Bắc (Tam Giác Sắt) | Xã Hàm Trí | Dự án ODA |  | 182000 | 2017 | 2020 | TTN | 10000 | Hồ Sông Quao | Xây dựng nhà máy, trạm giao dịch và tuyến ống chuyển tải và phân phối. | Vốn ODA Italia
3.2 | HTN La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc | Xã La Dạ | UBND Tỉnh đề nghị BNN cho ý kiến thẩm định nguồn vốn | Báo cáo số 2802/BC-SKHĐT ngày 17/09/2012 | 33000 | 2017 | 2018 | TTN | 550 | Kênh chính Tây - gần hồ chứa Đaguiry | Xây dựng nhà máy và tuyến ống cấp nước. | DA đã thẩm định
3.3 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc | Phú Long | 355/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 |  | 14304 | 2016 | 2018 | TTN | 200 |  | Nâng cấp nhà máy và mở rộng tuyến ống cấp nước | Chuẩn bị TC
3.4 | Bể chứa nước thô nhà máy nước Hồng Liêm, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | Xã Hồng Liêm |  |  | 4508 | 2016 | 2016 | TTN |  | Nước mặt | Bể chứa nước thô và các hạng mục phụ trợ kèm theo. | Chuẩn bị thi công thuộc danh mục chống hạn năm 2016
3.5 | Mở rộng mạng tuyến ống cấp nước thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | Xã Hồng Liêm |  |  | 486 | 2016 | 2016 | TTN |  |  | Tuyến ống cấp nước | Chuẩn bị thi công thuộc danh mục chống hạn năm 2016
3.6 | Lắp đặt cụm xử lý nước 50 m3/h nhà máy nước Hàm Thuận Bắc | Ma Lâm |  |  | 1776 | 2016 | 2016 | TTN | 1200 | Nước mặt | Cụm xử lý và các hạng mục phụ trợ kèm theo | Đã thi công thuộc danh mục chống hạn năm 2016
3.7 | Nâng cấp HTN Hàm Thuận Bắc | Ma Lâm |  |  | 10000 | 2017 | 2018 | TTN | 1200 | Nước mặt | Cụm xử lý, thiết bị và các hạng mục phụ trợ kèm theo. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
3.8 | Mở mạng tuyến ống cấp nước thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. | Thuận Minh |  |  | 3342 | 2016 | 2016 | TTN |  | Nước mặt | Tuyến ống cấp nước | Chuẩn bị thi công thuộc danh mục chống hạn năm 2016
3.9 | Mở mạng tuyến ống cấp nước thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc | Hàm Phú |  |  | 1390 | 2016 | 2016 | TTN |  | Nước mặt | Tuyến ống cấp nước | Chuẩn bị thi công thuộc danh mục chống hạn năm 2016
3.10 | Nâng cấp HTN Đông Giang | Đông Giang |  |  | 2000 | 2017 | 2017 | TTN | 140 |  | Trạm bơm cấp 1, tuyến ống nước thô và đường vào nhà máy. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
4 | TP. Phan Thiết |  |  |  | 29700 |  |  |  | 890
4.1 | Nâng cấp hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết | Thiện Nghiệp |  |  | 10700 | 2016 | 2016 | TTN |  |  | Nạo vét Bàu Chát, tuyến ống từ TB C1 đến TB C2 và các hạng mục phụ trợ kèm theo | Công tình chống hạn 2016
4.2 | Nâng cấp hệ thống nước Mũi Né | Phường Mũi Né |  |  | 2000 | 2016 | 2016 | TTN | 300 |  | Giếng khoan, tuyến ống nước thô, trạm biến áp. | Công tình chống hạn 2016
4.3 | Nâng cấp hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết | Thiện Nghiệp |  |  | 17000 | 2017 | 2018 | TTN | 590 |  | Nâng cấp nhà máy, các hạng mục phụ trợ và mở rộng tuyến ống cấp nước. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
5 | Huyện Hàm Thuận Nam |  |  |  | 179040 |  |  |  | 6000
5.1 | HTN thôn ĐBDTTS xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam | Xã Tân Thuận | 456/QĐ-SKHDT ngày 11/12/2015 |  | 33540 | 2016 | 2018 | TTN |  | HTN Thuận Nam | Trạm bơm tăng áp, tuyến ống chuyển tải và phân phối. | Đã phê duyệt dự án.
5.2 | HTN Tân Lập | Xã Tân Lập |  |  | 35000 | 2020 | 2022 | TTN | 1200 | Hồ Tà Mon | Nâng cấp Nhà máy nước Hàm Thuận Nam và lắp đặt tuyến ống cấp nước. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
5.3 | Nối mạng Tiến Lợi- Hàm Mỹ- Hàm Kiệm | NMN tại xã Hàm Kiệm |  | Quyết định số: 40/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 23000 | 2016 | 2017 | TTN | 1200 | Suối Cát | Nâng cấp Nhà máy nước Hàm Kiệm và lắp đặt tuyến ống cấp nước.
5.4 | HTN Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam | NMN hiện tại, xã Hàm Thạnh |  | CV số 3589/UBND -ĐTQH ngày 01/8/2011 | 43000 | 2017 | 2018 | TTN | 1500 | Đập Ba Bàu | Nâng cấp NMN Ba Bàu và lắp đặt tuyến ống cấp nước | Đang lập DAĐT
5.5 | Công trình cụm cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh | Xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh |  | QĐ 2362/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 | 20000 | 2017 | 2019 | TTN |  | NMN Hàm Kiệm, Suối Cát | Nâng cấp nhà máy và các hạng mục phụ trợ, mở rộng tuyến ống cấp nước. | DA thuộc vốn WB
5.6 | Nâng cấp HTN Mỹ Thạnh | Mỹ Thạnh |  |  | 1500 | 2017 | 2017 | TTN |  |  | Lắp đặt trạm bơm cấp 1 và tuyến ống nước thô. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
5.7 | Nâng cấp HTN Thuận Nam | Hàm Thuận Nam |  |  | 23000 | 2016 | 2017 | TTN | 2100 |  | Nâng cấp nhà máy, bể chứa nước thô, các thiết bị bơm và các hạng mục phụ trợ. | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
6 | Huyện Hàm Tân |  |  |  | 126800 |  |  |  | 3760
6.1 | Tuyến ống cấp nước khu trung tâm hành chính huyện | Tân Nghĩa | 112/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2016 | 509/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 | 1800 | 2016 | 2016 | TTN |  | nước mặt | Tuyến ống cấp nước
6.2 | Công trình hệ thống cấp nước xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | Tân Xuân |  |  | 50000 | 2017 | 2018 | CCPTNT | 2500 | Hồ Sông Dinh 3 | Nhà máy, cụm xử lý, các hạng mục xây lắp, thiết bị phụ trợ và tuyến ống cấp nước. | DA thuộc vốn WB
6.3 | Công trình cấp nước cụm xã Tân Phúc, Tân Đức và thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân | Các xã Tân Phúc, Tân Đức và thị trấn Tân Minh |  |  | 35000 | 2017 | 2018 | CCPTNT |  |  | Mở rộng tuyến ống cấp nước. | DA thuộc vốn WB
6.4 | Công trình cấp nước cụm xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân | các xã: Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ |  |  | 20000 | 2017 | 2019 | CCPTNT | 1260 |  | Nâng cấp nhà máy và các hạng mục phụ trợ tuyến ống cấp nước | DA thuộc vốn WB
6.5 | Công trình cấp nước cụm xã Tân Hà, Sông Phan và thị trấn Tân Nghĩa | Các xã Tân Hà, Sông Phan và thị trấn Tân Nghĩa |  |  | 20000 | 2017 | 2017 | CCPTNT |  |  | Mở rộng tuyến ống cấp nước. | DA thuộc vốn WB
7 | Huyện Tánh Linh |  |  |  | 18372 |  |  |  | 1340
7.1 | Tuyến ống cấp nước thô từ Thác Bà về Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. | xã Đức Thuận | 1111/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2016 |  | 7343 | 2016 | 2016 | TTN | 1000 |  | Tuyến ống nước thô | Chuẩn bị thi công
7.2 | Nâng cấp mở rộng HTN Suối Kiết, huyện Tánh Linh | xã Suối Kiết |  |  | 2000 | 2016 | 2016 | TTN |  |  | Tuyến ống cấp nước | Đang lập báo cáo xin chủ trương đầu tư
7.3 | Tuyến ông cấp nước thôn Đồng bào dân tộc thiếu số Bàu Chim, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh | Xã Đức Thuận |  | 4038/UB-ĐTQH ngày 5/11/2015 | 4029 | 2017 | 2019 | TTN |  |  | Tuyến ống cấp nước | Đang lập BCKTKT
7.6 | Nâng cấp HTN La Ngâu | Xã La Ngâu |  | QĐ 1812/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 | 5000 | 2021 | 2022 | TTN | 340 | Sông La Ngà | Nâng cấp nhà máy và các hạng mục phụ trợ kèm theo. | Đang lập BCKTKT
8 | Huyện Phú Quý |  |  |  | 40000 |  |  |  | 1520
8.1 | NCMR HTN Phú Quý | NMN hiện tại, xã Ngũ Phụng và Long Hải |  | QĐ 2443/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 | 40000 | 2017 | 2019 | TTN | 1520 | Giếng khoan | Giếng khoan, nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống phân phối | Đang lập DAĐT