## PHU LUC 5.5
PHỤ LỤC 5.5-DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG DO TRUNG TÂM THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020
TT | Danh mục công trình | Địa điểm xây dựng | Năm dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng | Loại hình đầu tư xây dựng |  | Công suất (m3/ngày đêm) |  |  | Tổng mức đầu tư (triệu đồng) | Vốn đã đầu tư (triệu đồng) | Nhu cầu kế hoạch giai đoạn 2016-2020 (triệu đồng) | [8 empty] | Dự kiến nguồn vốn | Ghi chú
[11 empty] | TỔNG CỘNG | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt |  |  |  | Nhu cầu còn lại
|  |  |  | Nâng cấp | Xây mới | Tổng cộng | Hiện tại | Tăng thêm |  |  |  | Tổng cộng | Vốn NSTT | Vốn TW | ODA (Ý, WB, Bỉ) | Tổng cộng | Vốn NSTT | Vốn TW | ODA (Úc, Khác)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| TỔNG CỘNG |  |  | 34 | 8 | 51840 | 24820 | 28720 | 746297 | 14153 | 732000 | 455000 | 131000 | 0 | 324000 | 277000 | 50000 | 142000 | 85000
A | Năm 2016 |  |  | 16 | 3 | 15730 | 11130 | 4600 | 115797 | 14153 | 101500 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 33500 | 22500 | 11000 | 0
I | Các dự án thanh toán nợ | 8: 8035; 10: 8035; 11: 8035; 12: 8035; 15: 0; 19: Ngân sách tỉnh
II | Dự án chuyển tiếp 2016 |  |  |  |  | 1210 | 1010 | 200 | 41315 | 13656 | 27515 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 23015 | 12015 | 11000 | 0
1 | Mở rộng tuyến ống hệ thống nước xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam | xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam | 2016 |  | x | 0 |  | 0 | 17974 | 6962 | 11000 | 2000 | 2000 |  |  | 9000 | 4000 | 5000 |  | Ngân sách tỉnh+TW
2 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết. | xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết. | 2016 | x |  | 710 | 510 | 200 | 12044 | 4972 | 7015 | 500 | 500 |  |  | 6515 | 3515 | 3000 |  | Ngân sách tỉnh+TW
3 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết. | xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết | 2016 | x |  | 500 | 500 | 0 | 11297 | 1722 | 9500 | 2000 | 2000 |  |  | 7500 | 4500 | 3000 |  | Ngân sách tỉnh+TW
III | Khởi công mới năm 2016 |  |  |  |  | 3400 | 2200 | 1200 | 23447 | 497 | 22950 | 17465 | 17465 | 0 | 0 | 5485 | 5485 | 0 | 0
4 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc | thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc | 2017 | x |  | 1200 | 1000 | 200 | 14304 | 497 | 13807 | 10000 | 10000 |  |  | 3807 | 3807 |  |  | Ngân sách tỉnh
5 | Tuyến ống cấp nước thô từ Thác Bà về Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. | xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh | 2016 |  | x | 2200 | 1200 | 1000 | 7343 |  | 7343 | 6000 | 6000 |  |  | 1343 | 1343 |  |  | Ngân sách tỉnh
6 | Tuyến ống cấp nước trung tâm hành chính huyện Hàm Tân | 1: thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân; 2: 2016; 4: x; 8: 1800; 10: 1800; 11: 1465; 12: 1465; 15: 335; 16: 335; 19: Ngân sách tỉnh
IV | Các công trình chống hạn 2016 |  |  |  |  | 11120 | 7920 | 3200 | 43000 | 0 | 43000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  | 47512
7 | Nâng cấp Hệ thống cấp nước xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình. | xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình. | 2016 | x |  | 300 | 200 | 100 | 3000 |  | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | Ngân sách tỉnh
8 | Lắp đặt cụm xử lý nước công suất 1.000 m3/ngày Nhà máy nước Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. | Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. | 2016 | x |  | 2000 | 1000 | 1000 | 2200 |  | 2200 | 2200 | 2200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh |  | 0
9 | Nối mạng Tuyến ống cấp nước từ Hệ thống nước Tân Nghĩa về Hệ thống nước Tân Minh, huyện Hàm Tân. | thị trấn Tân Nghĩa, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân | 2016 | x |  | 0 | 0 | 0 | 5400 |  | 5400 | 5400 | 5400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
10 | Lắp đặt trạm bơm tăng áp, cấp điện và tuyến ống cấp nước từ Hệ thống nước Lagi về Hệ thống nước Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. | Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân | 2016 | x |  | 600 | 0 | 600 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
11 | Lắp đặt trạm bơm tăng áp, cấp điện Hệ thống nước Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. | 2016 | x |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |  | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
12 | Bể chứa nước thô nhà máy nước Hồng Liêm, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc |  | 2016 | x |  | 0 | 0 | 0 | 4508 |  | 4508 | 4508 | 4508 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
13 | Mở rộng mạng tuyến ống cấp nước thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | 1: xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc; 2: 2016; 3: x; 5: 0; 8: 486; 10: 486; 11: 486; 12: 486; 15: 0; 16: 0; 19: Ngân sách tỉnh
14 | Lắp đặt cụm xử lý nước 50 m3/h nhà máy nước Hàm Thuận Bắc | thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc | 2016 | x |  | 6760 | 5560 | 1200 | 1776 |  | 1776 | 1776 | 1776 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
15 | Mở mạng tuyến ống cấp nước thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. | xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc | 2016 | x |  | 0 |  | 0 | 3342 |  | 3342 | 3342 | 3342 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
16 | Mở mạng tuyến ống cấp nước thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc | 1: xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc; 2: 2016; 3: x; 5: 0; 8: 1390; 10: 1390; 11: 1390; 12: 1390; 15: 0; 16: 0; 19: Ngân sách tỉnh
17 | Nâng cấp hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết | xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết. | 2016 | x |  | 0 |  | 0 | 10798 |  | 10798 | 10798 | 10798 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
18 | Nâng cấp hệ thống nước Mũi Né, thành phố Phan Thiết | Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết | 2016 | x |  | 1100 | 800 | 300 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ngân sách tỉnh
19 | Nâng cấp mở rộng HTN Suối Kiết, huyện Tánh Linh | xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh | 2016 | x |  | 360 | 360 | 0 | 2000 |  | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | Ngân sách tỉnh
B | Giai đoạn 2017-2020 |  |  | 18 | 5 | 44680 | 20560 | 24120 | 630500 | 0 | 630500 | 387000 | 63000 | 0 | 324000 | 243500 | 27500 | 131000 | 85000
20 | Nâng cấp HTN xã Hồng Liêm, Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | xã Hồng Liêm, Hồng Sơn | 2017 | x |  | 1370 | 1370 | 0 | 22000 |  | 22000 | 2000 | 2000 |  |  | 20000 | 10000 |  | 10000 | Ngân sách tỉnh + Australia
21 | Nâng cấp Hệ thống nước Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc | xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc | 2017 | x |  | 450 | 310 | 140 | 2000 |  | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | Vốn TW | xã thuần ĐBDTTS
22 | Nâng cấp hệ thống nước Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam | thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam | 2017 | x |  | 5000 | 2900 | 2100 | 17000 |  | 17000 | 0 |  |  |  | 17000 |  | 10000 | 7000 | Vốn TW + Australia
23 | Nâng cấp HTN Hàm Kiệm và tuyến ống chuyển tải Tiến Lợi - Hàm Mỹ - Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam | xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết; xã Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam | 2017 | x |  | 2700 | 1500 | 1200 | 23000 |  | 23000 | 0 |  |  |  | 23000 | 12500 | 10500 |  | Vốn NST +TW
24 | Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam | 1: xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam; 2: 2017; 3: x; 5: 150; 6: 150; 8: 1500; 10: 1500; 11: 0; 15: 1500; 17: 1500; 19: Vốn TW | 10%
25 | Công trình hệ thống cấp nước xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | 2018 |  | x | 2500 |  | 2500 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 9500 |  | 40500 | 0 |  |  |  | WB + NST |  | 14850
26 | Công trình cấp nước cụm xã Tân Phúc, Tân Đức và thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân | Các xã Tân Phúc, Tân Đức và thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân | 2018 | x |  | 700 | 700 | 0 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 4900 |  | 20100 | 0 |  |  |  | WB + NST |  | 15000
27 | Nâng cấp Hệ thống nước Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Bắc | huyện Hàm Thuận Bắc | 2018 | x |  | 7960 | 6760 | 1200 | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | Vốn TW
28 | Hệ thống nước La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc | xã La Dạ, Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc | 2018 |  | x | 550 |  | 550 | 33000 |  | 33000 | 10000 | 10000 |  |  | 23000 | 5000 |  | 18000 | Ngân sách tỉnh + Australia | xã thuần ĐBDTTS
29 | Nâng cấp hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. | xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết | 2018 | x |  | 1300 | 710 | 590 | 17000 |  | 17000 | 0 |  |  |  | 17000 |  | 17000 |  | Vốn TW
30 | Nâng cấp hệ thống nước Mũi Né, thành phố Phan Thiết. | phường Mũi Né, TP. Phan Thiết | 2018 | x |  | 1500 | 1100 | 400 | 15000 |  | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  | Vốn TW
31 | Hệ thống nước Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | 2018 |  | x | 0 |  | 0 | 34000 |  | 34000 | 4000 | 4000 |  |  | 30000 |  | 10000 | 20000 | Vốn TW, ODA (Khác) | thôn xen ghép ĐBDTTS
32 | Công trình cấp nước cụm xã Tân Hà, Sông Phan và thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | Các xã Tân Hà, Sông Phan và thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | 2018 | x |  | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 2850 |  | 12150 | 0 |  |  |  | WB + NST
33 | Công trình cấp nước cụm xã Mương Mán, Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam | Các xã Mương Mán, Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam | 2018 | x |  | 2700 | 1200 | 1500 | 40000 |  | 40000 | 40000 | 7600 |  | 32400 | 0 |  |  |  | WB + NST
34 | Công trình cấp nước cụm xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân | các xã: Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân | 2019 | x |  | 2500 | 1240 | 1260 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 3800 |  | 16200 | 0 |  |  |  | WB + NST
35 | Công trình cấp nước cụm xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam. | Các xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam | 2019 | x |  | 0 |  | 0 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 2850 |  | 12150 | 0 |  |  |  | WB + NST
36 | Tuyến ông cấp nước thôn Đồng bào dân tộc thiếu số Bàu Chim, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh | 1: Xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh; 2: 2019; 3: x; 8: 4000; 10: 4000; 11: 4000; 12: 4000; 15: 0; 19: Ngân sách tỉnh
37 | Nâng cấp hệ thống cấp nước huyện Phú Quý | xã Tam Thanh, Long Hải, Ngũ Phụng, huyện Phú Quý | 2019 | x |  | 2200 | 680 | 1520 | 40000 |  | 40000 | 0 |  |  |  | 40000 |  | 30000 | 10000 | Vốn TW + Australia
38 | Nâng cấp hệ thống nước Phan Tiến, huyện Bắc Bình. | xã Phan Tiến, Sông Lũy, Lương Sơn, huyện Bắc Bình | 2019 | x |  | 1000 | 560 | 440 | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | Ngân sách tỉnh | xã thuần và thôn xen ghép ĐBDTTS
39 | Nâng cấp Hệ thống cấp nước xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. | xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. | 2020 | x |  | 1100 | 710 | 390 | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | Ngân sách tỉnh
40 | Nâng cấp Hệ thống nước Lương Sơn, huyện Bắc Bình | thị trấn Lương Sơn, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình | 2020 | x |  | 1000 | 670 | 330 | 25000 |  | 25000 | 0 |  |  |  | 25000 |  | 15000 | 10000 | TW+ Australia | thôn xen ghép ĐBDTTS
41 | Công trình hệ thống cấp nước huyện Hàm Thuận Bắc | Các xã: Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Minh, Thuận Hòa, Hàm Chính, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Đức, Phú Long và thị trấn Ma Lâm | 2020 |  | x | 10000 | 0 | 10000 | 190000 |  | 190000 | 190000 | 11500 |  | 178500 | 0 |  |  | 0 | Vốn ODA ITALIA
42 | Công trình cấp nước xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình | 1: Xã Sông Lũy; 2: 2017; 4: x; 8: 12000; 10: 12000; 11: 12000; 14: 12000; 15: 0; 19: Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ
Note on B40: 2016 cũng có danh mục này ???
Note on B42: 2016 cũng có ???
Note on B43: 2016 cũng có ???
Note on G52: CS tăng lên bao nhiêu ???
Note on I29: Hiện tại khi có hồ Bàu Chát, CS bình quân >650 m3/ngày
Note on N9: XUAN THANH: Điều chỉnh cho khớp bổ sung danh mục Tuyến ống Hàm Tân giá trị 1.465trđ
Note on N11: XUAN THANH: KH 2016 la 1,8 tỉ đồng
Note on N13: XUAN THANH: KH 2016 chưa có
Note on N15: XUAN THANH: KH 2016 la 700tr
Note on N16: XUAN THANH: KH 2016 la 1.520trd
Note on N17: XUAN THANH: KH NST 2016 là 800tr