## PL3.4.a_DANGTHICONG
Phụ lục 3.4.a DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN ĐANG THI CÔNG
STT | TÊN CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN | NGUỒN VỐN (triệu đồng) | [6 empty] | NGÀY KHỞI CÔNG | DỰ KIẾN THỜI GIAN HOÀN THÀNH | CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG SUẤT (m3/ ngày) | NGUỒN NƯỚC THÔ / NƯỚC CẤP | TUYẾN ỐNG |  | GHI CHÚ
|  |  |  | NGÂN SÁCH TW | NGÂN SÁCH ĐP | CHƯƠNG TRÌNH 134 CP | BIỂN ĐÔNG HẢI ĐẢO | DÂN GÓP | KHÁC | TỔNG | [5 empty] | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | CHIỀU DÀI (km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
TỔNG CỘNG |  |  |  | 38521 | 33880 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 94674 | [5 empty] | (Æ 50-250) | 95.964
1 | Huyện Tuy Phong |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [6 empty] | 0
1.1 | NMN xã Phan Dũng | Xã Phan Dũng | [7 empty] | 6000 |  |  | Ban QLCTCC |  | Hồ Phan Dũng |  |  | Nâng cấp nhà máy và xây dựng cụm xử lý lắng lọc
2 | Huyện Bắc Bình |  |  | 8600 | 2400 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 27063 | [5 empty] | (Æ 90-168) | 25.289
2.1 | NCMR HTN Phan Lâm - Phan Sơn | Xã Phan Lâm | 238/QĐ-SKHĐT ngày 21/9/2011 |  |  | 3063 |  |  |  | 3063 | 2012 | 2013 | TTN | 960 | Đập Ó Chay |  |  | Hoàn thành trong năm 2013
2.2 | HTN xã Sông Lũy - Bắc Bình | Xã Sông lũy | 242/QĐ-SKHĐT ngày 06/9/2011 | 8600 | 2400 |  |  |  |  | 11000 | 2012 | 2015 | TTN | 500 | Suối Cà Tót | (Æ 90 - 168) | 25.289 | Đang thi công
2.3 | HTN sinh hoạt thuộc dự án định canh định cư tập trung khu Dốc Đá | Xã Phan Lâm | 2451/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 | [6 empty] | 5000 | 2012 | 2014 | Sở NN | 380 | Nước mặt Kênh chính Đông | (Æ 60-168) | 2.162 | Đang thi công
2.4 | HTN xã Sông Bình | Xã Sông Bình | [7 empty] | 8000 | 2012 | 2014 |  | 200 | Nước mặt kênh Láng Xéo |  |  | Đang thi công
3 | Huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 4647 | 11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15940 | [5 empty] | (Æ 50-250) | 18.648
3.1 | MRTÔ cấp nước xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc | Xã Hàm Thắng | 178/QĐ-SKHĐT ngày 10/8/2011 | 2663 | 6212 |  |  |  |  | 8875 | 2012 | 2013 | TTN |  |  | (Æ 90 - 168) | 15.388 | Đã thi công hoàn thành
3.2 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước và nhà quản lý vận hành HTN Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc | Xã Hàm Đức | 186/QĐ-SKHĐT ngày 16/8/2011 | 1984 | 4029 |  |  |  |  | 6013 | 2012 | 2013 | TTN | 960 | Nước ngầm |  |  | Hoàn thành năm 2013
3.3 | Mở rộng tuyến ống chuyển tải xã Hàm Liêm | Xã Hàm Liêm | 141/QĐ-SKHĐT ngày 05/07/2011 2011 |  | 1052 |  |  |  |  | 1052 | 2012 | 2012 | TTN |  | Nhà máy nước Thuận Bắc | (Æ 90 - 168) | 3.26 | Đã thi công hoàn thành
4 | TP. Phan Thiết |  |  | 8850 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12044 | [6 empty] | 0
4.1 | HTN sinh hoạt xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết | Xã Thiện Nghiệp | 45/QĐ-SKHĐT ngày 15/3/2011 | 8850 | 3194 |  |  |  |  | 12044 | 2010 | 2012 | TTN | 800 | Nước ngầm |  |  | Đang thi công
5 | Huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 2654 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | [5 empty] | (Æ 90-220) | 4.63
5.1 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước và nhà quản lý vận hành HTN Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam | Xã Hàm Mỹ | 197/QĐ-SKHĐT; 27/07/2010 | 2654 | 4269 |  |  |  |  | 6923 | 2010 | 2012 | TTN | 1000 | Nước mạch lộ | (Æ 90 - 168) | 4.63 | Đã thi công hoàn thành
6 | Huyện Hàm Tân |  |  | 8770 | 5724 | 210 | 0 | 0 | 0 | 14704 | [5 empty] | (Æ 60-250) | 44.717
6.1 | Nối mạng tuyến ống HTN Tân Thắng - Thắng Hải - Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân | Xã Tân Thắng | 335/QĐ-SKHĐT; 05/11/2010 | 5722 | 2041 |  |  |  |  | 7763 | 2011 | 2012 | TTN |  |  | (Æ 60 - 250) | 28.472 | Đã thi công hoàn thành
Xã Thắng Hải
Xã Sơn Mỹ
6.2 | Mở rộng tuyến ống Tân Đức - huyện Hàm Tân | Xã Tân Đức | 119/QĐ-SKHĐT; 17/06/2011 | 3048 | 3683 |  |  |  |  | 6731 | 2011 | 2012 | TTN |  |  | (Æ 60 - 168) | 16.245 | Đã thi công hoàn thành
6.3 | Hệ thống nước Đồng bào dân tộc KP 2 thị trấn Tân Minh | Thị trấn Tân Minh |  |  |  | 60 |  |  |  | 60
6.4 | Hệ thống nước đồng bào dân tộc thôn Suối Máu xã Tân Hà | Xã Tân Hà |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
7 | Huyện Tánh Linh |  |  | 5000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | [6 empty] | 2.68
7.1 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước và nhà quản lý vận hành HTN Lạc Tánh huyện Tánh Linh | Xã Đức Thuận - Lạc Tánh | 90/QĐ-SKHĐT; 16/4/2010 | 5000 | 7000 |  |  |  |  | 12000 | 2012 | 2015 | TTN |  |  | Æ168 | 2.68 | Hoàn thành năm 2013
(Nguồn: Trung tâm nước Sạch và VSMTNT và tổng hợp báo cáo từ các huyện)
Note on B10: Các công trình chuyển tiếp (chữ màu đen)
Note on B11: Các công trình khởi công mới (chữ màu đỏ)
Note on G10: Bao gồm: - NSTW = 3.000 - NSĐP = 63

## PL3.4.b_CHUANBIDAUTU
Phụ lục 3.4.b DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN ĐANG CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
STT | TÊN CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN | CHỦ TRƯƠNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN | KINH PHÍ ĐẦU TƯ (triệu đồng) | DỰ KIẾN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ |  | CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG SUẤT (m3/ ngày) | NGUỒN NƯỚC THÔ / NƯỚC CẤP | HẠNG MỤC CHỦ YẾU | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
[6 empty] | NĂM KHỞI CÔNG | NĂM HOÀN THÀNH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 784539
1 | Huyện Tuy Phong |  |  |  | 59957
1.1 | Mở rộng hệ thống cấp nước xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân | Xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân | QĐ 2028/QĐ - UBND ngày 08/08/2007 |  | 45000 |  |  | BQL CTCC |  | NMN Phong Phú | Đầu tư trạm tăng áp, tuyến ống | DA đã phê duyệt
1.2 | Mở rộng tuyến ống khu dân cư mới xã Chí Công | Xã Chí Công | QĐ 2347/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 |  | 4957 |  |  | BQL CTCC |  | NMN Phong Phú | Cải tạo mở rộng mạng tuyến ống cấp nước | DA đã phê duyệt
1.3 | MRTO Hòa Phú | Xã Hoà Phú |  |  | 10000 |  |  | BQL CTCC |  | NMN Phong Phú | Cải tạo mở rộng mạng tuyến ống cấp nước | DA đã phê duyệt
2 | Huyện Bắc Bình
3 | Huyện Hàm Thuận Bắc |  |  |  | 227590
3.1 | Nhà máy nước Hàm Thuận Bắc (Tam Giác Sắt) | Xã Hàm Trí | Dự án ODA |  | 190000 | 2014 | 2017 | TTN | 10000 | Hồ Sông Quao | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống và các hạng mục liên quan | Vốn ODA
3.2 | HTN La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc | Xã La Dạ | UBND Tỉnh đề nghị BNN cho ý kiến thẩm định nguồn vốn | Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 26/9/2012 | 22000 | 2014 | 2016 | TTN | 500 | Kênh chính Tây - gần hồ chứa Đaguiry | Nhà máy nước, tuyến ống phân phối | DA đã thẩm định
3.3 | NMN Hồng Liêm | Xã Hồng Liêm | QĐ 302/QĐ-SKHĐT ngày 03/11/2011 |  | 2000 |  |  |  |  | Nước Ngầm | Nhà vận hành, cụm xử lý và thiết bị | DA đã phê duyệt, chuẩn bị đấu thầu
3.4 | Nâng cấp CTCN Hồng Sơn | Xã Hồng Sơn | QĐ 323/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2010 |  | 11000 |  |  |  | 720 | Khe Hầm Sấu | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống | DA đã phê duyệt, đang thu hồi đất
3.5 | NMN Hàm Phú | Xã Hàm Phú | QĐ 361/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2009 |  | 2590 |  |  |  |  | Nước Ngầm | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống | DA đã phê duyệt
4 | TP. Phan Thiết |  |  |  | 29912
4.1 | NCMR HTN Tiến Lợi | Xã Tiến Lợi |  | QĐ 2443/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 | 12000 |  |  | TTN | 960 | Nước Ngầm | Cụm xử lý, tuyến ống | DA đã trình phê duyệt
4.2 | Nâng cấp hệ thống nước Mũi Né | Phường Mũi Né | 01/QĐ-SKHĐT ngày 04/01/2010 |  | 17912 | 2014 | 2015 | TTN | 1100 | Nước ngầm | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống | DA đã phê duyệt, vướng thu hồi đất
5 | Huyện Hàm Thuận Nam |  |  |  | 153380
5.1 | HTN thôn ĐBDTTS xã Tân Thuận,Hàm Thuận Nam | Xã Tân Thuận | 291/QĐ-SKHDT ngày 05/09/2008 |  | 15810 | 2014 | 2015 | TTN | 800 | Đập Suối Ké | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống và các hạng mục liên quan | Đã phê duyệt DA, đang thu hồi đất
5.2 | HTN Tân Lập | Xã Tân Lập |  | QĐ 40/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 38000 |  |  | TTN | 1000 | Hồ Tà Mon | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống và các hạng mục liên quan | Đã hoàn thành và trình phê duyệt dự án
5.3 | Nối mạng Tiến Lợi- Hàm Mỹ- Hàm Kiệm | NMN tại xã Hàm Kiệm |  | Quyết định số: 40/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 30000 |  |  | TTN | 2300 | Đập Đồng Đế | Nhà máy nước và tuyến ống dài 19 km | Đã trình TĐPD DA
5.4 | Nối mạng tuyến ống từ HTN Ba Bàu- HTN HàmThạnh - Hàm Cần | Xã Hàm Thạnh - Hàm Cần |  | CV số 3042/UBND-ĐTQH ngày 02/7/2010. | 7300 | 2014 | 2015 | TTN |  | Đập Ba Bàu | Nâng cấp HTN Ba Bàu và tuyến ống dài 16 km | Đã phê duyệt BCKTKT
5.5 | HTN Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam | NMN hiện tại, xã Hàm Thạnh |  | CV số 3589/UBND -ĐTQH ngày 01/8/2011 | 43000 |  |  | TTN | 1200 | Đập Ba Bàu | Nhà máy, tuyến ống | Đang lập DAĐT
5.6 | HTN Hàm Minh | Xã Hàm Minh |  | QĐ 393/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 | 14500 | 2014 | 2015 | TTN |  | NMN Thuận Nam | Tuyến ống 19 km | Đang trình TĐPD DAĐT
5.7 | NMN Hàm Cường | Xã Hàm Cường |  | QĐ 2362/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 | 4770 |  |  | TTN |  | NMN Hàm Kiệm, Suối Cát | Trạm bơm, nhà quản lý, bể chứa, tuyến ống | DA đã phê duyệt
6 | Huyện Hàm Tân |  |  |  | 30500
6.1 | NCMR HTN Tân Minh - Tân Phúc, Hàm Tân | Xã Tân Phúc |  | QĐ 1812/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 | 26000 | 2015 | 2017 | TTN | 1200 | Hồ Suối Hoay | Nâng cấp cụm xử lý, các hạng mục công trình phụ trợ | Đang lập DAĐT
6.2 | HTN thôn Láng Gòn_Tân Xuân | NMN Tân Hà |  | QĐ 1812/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 | 4500 |  |  | TTN | 150 | Nước ngầm | Nâng công suất, tuyến ống | Đang lập BCKTKT
7 | Huyện Tánh Linh |  |  |  | 65200
7.1 | HTN Tà Pao, Tánh Linh | xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Đức Bình |  | QĐ 1812/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 | 60500 |  |  | TTN | 3000 | Sông La Ngà | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống và các hạng mục liên quan | Đang lập DA
7.2 | Nâng cấp HTN La Ngâu | Xã La Ngâu |  | QĐ 1812/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 | 4700 |  |  | TTN |  | Sông La Ngà | Cụm xử lý, nhà vận hành | Đang lập BCKTKT
8 | Huyện Đức Linh |  |  |  | 190000
8.1 | HTN Bắc sông La Ngà, huyện Đức Linh (trung tâm xã Mé Pu) | Mé Pu, Võ Xu |  | VB số 3589/UBND -ĐTQH ngày 01/8/2011 | 69000 |  |  | TTN | 3000 | NMN Võ Xu | Nâng công suất, tuyến ống 52 km | Đã trình TĐPD DA
8.2 | HTN các xã mãng Nam huyện Đức Linh | xã Đức Tín |  | QĐ 82/2009/ QĐ-UBND ngày 31/12/2009 | 106000 |  |  | TTN | 3000 | Sông La Ngà | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống và các hạng mục liên quan | Đã trình TĐPD DA
8.3 | Tuyến ống thôn 9 đồng bào dân tộc thiểu số và khu trung tâm xã MêPu | Xã Mé Pu |  | QĐ 1812/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 | 15000 |  |  | TTN |  | NMN Võ Xu, sông La Ngà | Tuyến ống từ Võ Xu đến MePu | Hoàn thành lập BCKTKT
9 | Huyện Phú Quý |  |  |  | 28000
9.1 | NCMR HTN Phú Quý (Lập hồ sơ TKKT- ĐBGT) | NMN hiện tại, xã Ngũ Phụng và Long Hải |  | QĐ 2443/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 | 28000 |  |  | TTN |  | Giếng khoan | Nhà máy, cụm xử lý, tuyến ống phân phối 48 km | Đang lập DAĐT
(Nguồn: Trung tâm nước Sạch và VSMTNT và tổng hợp báo cáo từ các huyện)