## QT DDTK
QT 7.5.1.5-TTDD: QUY TRÌNH THAY THẾ/ DI DỜI THỦY KẾ/ ỐNG NHÁNH
(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 458/QĐ-TTN-CN, NGÀY 25/ 4/ 2007)
| BƯỚC 1 |  | BƯỚC 2 |  | BƯỚC 3
| - Tiếp nhận Giấy đề nghị thay thế/ di dời thủy kế/ ống nhánh (1) |  | - Tiến hành khảo sát thực tế; - Đề xuất, báo cáo xin ý kiến P.QLCN (1) |  | - Thu tạm ứng (1) - Thi công thay thế/ di dời. - Lập hồ sơ quyết toán vật tư, kinh phí.
| HTN |  | HTN |  | HTN
| - QT 7.5.1.5-TTDD/ BM17 | Khi khách hàng có nhu cầu | - QT 7.5.1.5-TTDD/ BM17, 18 | Trong vòng 05 ngày (gấp, 02 ngày) | - Phiếu thu tạm ứng. - QT 7.5.1.5-TTDD/ BM17, 18 - Công tác quyết toán vật tư, kinh phí thực hiện như Quy trình Lắp đặt thủy kế mới (2) | Trong vòng 07 ngày sau khi được P.QLCN đồng ý (gấp, 02 ngày) (1)
| HTN |  | P.QLCN |  | HTN
| BƯỚC 6 |  | BƯỚC 5 |  | BƯỚC 4
| - Giao hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí với khách hàng. |  | - Lập hồ sơ thanh quyết toán, vật tư, kinh phí. - Lưu hồ sơ di dời vào hồ sơ lắp đặt thủy kế của khách hàng. |  | - Nộp tiền thu tạm ứng của khách hàng cho P.KT-HC, nhận vật tư thi công. (1) - Nộp hồ sơ quyết toán vật tư, kinh phí cho P.QLCN.
| HTN |  | P.QLCN; P.KT-HC |  | HTN
| - Hoá đơn lắp đặt và bản quyết toán kinh phí (1) | Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ (gấp, 02 ngày) | - Thực hiện công tác quyết toán như Quy trình Lắp đặt thủy kế mới QT 7.5.1.4-TK | Trước ngày 15 hàng tháng. Giao hồ sơ QT cho HTN vào ngày 15 hàng tháng | - Theo Quy trình Quản lý tiền mặt và QT xuất, nhập kho. - QT 7.5.1.5-TTDD/ BM17, 18 | Vào ngày họp giao ban trong tháng (2)
| Khách hàng |  | HTN |  | P. KH-HC; P.QLCN
CERWASS
BÌNH THUẬN
Vöôn tôùi moïi nhaø
TTN/QT 7.5.1.5-TTDD
Lần ban hành: 1
Ngày ban hành: 25/ 4/ 2007
S
Trang 23/29

## GHI CHU DDTK
Chú dẫn:
Bước thứ i |  | a: Nội dung công việc thực hiện.
a |  | b: Đơn vị/ cá nhân có trách nhiệm thực hiện.
b |  | c: Thực hiện theo biểu mẫu hoặc nội dung yêu cầu.
c d |  | d: Thời gian thực hiện từ lúc nhận hồ sơ của bước thứ i-1
e |  | e: Nơi hồ sơ/ thông tin được chuyển đến.
: | Thực hiện bước kế tiếp.
: | Trao đổi thông tin hoặc hoàn trả hồ sơ để điều chỉnh bổ sung.
* Số ngày trong Quy trình là số ngày làm việc.
* 2.1: Bước công việc thứ 2, phần chú dẫn số (1).
1.1: Thông báo cho khách hàng biết thời gian thực hiện việc di dời trung bình trong vòng 15 ngày, trường hợp gấp 7 ngày sau khi được Trung tâm đồng ý. 2.1: Trường hợp nhu cầu đề nghị di dời thủy kế/ ống nhánh của khách hàng là hợp lý, chính đáng, không có vấn đề gì vướng mắc, khó khăn (như thủy kế bị hỏng, sửa nhà… ) thì HTN có thể gọi điện thoại báo cáo về P.QLCN xin ý kiến giải quyết, sau đó hoàn tất đầy đủ hồ sơ. 3.1: HTN có trách nhiệm dự trù số tiền thu tạm ứng của khách hàng một cách hợp lý trên cơ sở số lượng vật tư và nhân công lắp đặt dự kiến; không nên thu quá cao hoặc ngược lại. Sử dụng phiếu thu như Phiếu thu tạm ứng lắp đặt mới thủy kế. 3.2: Các loại vật tư sử dụng được tổng hợp chung vào Bảng tổng hợp quyết toán vật tư như công tác lắp đặt thủy kế mới nhưng phải ghi thêm ký hiệu là DD trước số hợp đồng. Công tác tổng hợp số tiền thu tạm ứng cũng phải thực hiện như trên. 4.1: Thực hiện theo Quy trình quản lý tiền mặt Phần Thu tiền mặt vào quỹ. 4.2: Có thể kết hợp chuyến công tác về cơ quan để nộp hồ sơ, rút ngắn thời gian càng sớm càng tốt. 6.1: Sử dụng Hóa đơn và biểu mẫu như công tác quyết toán lắp đặt mới thủy kế.
Trang 24/29
Trang 1/4